## план
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЯ
по вопросам, поставленным на голосование, на общем внеочередном собрании
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, Пирогова, 32
проводимом в форме заочного голосования
План работ по текущему содержанию и ремонту мест общего пользования
по МКД Пирогова дом 32 на 2019 год
(Управляющая компания ООО "УП "СЗ по МКД")
Содержание вопросов, поставленных на голосование | Объем | Стоимость, руб | За | Против | Воздержался | Срок выполнения
1. Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2019 год в следующем составе:
2. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2019 г. в следующем составе:
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  | 1212378.8592
1 Кровельные работы |  | 0
2 Сантехнические работы |  | 74000
2.1 Смена водопровода ГВС |  | 0
2.2 Смена водопровода ХВС |  | 0
2.3 Смена трубопровода ЦО |  | 0
2.4 Смена канализационных труб |  | 32000 |  |  |  | февраль, март 2019
2.5 Прочие работы |  | 42000 |  |  |  | январь- декабрь 2019
3 Ремонт межпанельных швов |  | 0
4 Ремонт подъездов (ремонт пола, ремонт ступений, антигрибковая обработка поверхности стен и потолков, штукатурно - малярные работы |  | 72000 |  |  |  | апрель- май 2019
5 Установка почтовых ящиков |  | 0
6 Электромонтажные работы |  | 18020 |  |  |  | январь- декабрь 2019
6.1 Восстановление ГРЩ |  | 9520 |  |  |  | март 2019
6.2. Прочие работы |  | 8500 |  |  |  | январь- декабрь 2019
7 Подготовка жилья к зиме |  | 6520 |  |  |  | май- сентябрь 2019
8 Устройство козырьков над подъездами |  | 0
9 Благоустройство дворовых территорий и оборудования |  | 0
10 Домохозяйство |  | 252050.05 |  |  |  | январь- декабрь 2019
10.1 Уборка подъездов, лестничных маршей и площадок |  | 146657.9
10.2 Уборка дворовых территорий |  | 104093.79
10.3 Уборка мусоропровода |  | 0
10.4 Уборка подвалов, чердаков |  | 368.36
10.5 Прочие работы по домохозяйству |  | 0
11 Дератизация мест общего пользования |  | 713.4192 |  |  |  | апрель - декабрь 2019
12 Вывоз крупногабаритного мусора |  | 47600 |  |  |  | январь- декабрь 2019
13 Вывоз и захоронение ТБО | 497.8 | 160520.59 |  |  |  | январь- декабрь 2019
14 Текущее содержание и обслуживание лифтов |  | 0
15 Электроэнергия мест общего пользования |  | 0
16 Обслуживание газового оборудования |  | 24522.01 |  |  |  | январь- декабрь 2019
16.1 Содержание и ремонт ВДГО |  | 15822.01
16.2. Диагностика ВДГО |  | 8700
17 Содержание аварийно-ремонтной службы |  | 62473.56 |  |  |  | январь- декабрь 2019
18 Прочие работы по содержанию и ремонту мест общего пользования |  | 298910
18.1. Установка общедомового прибора учета |  | 230000 |  |  |  | апрель -май 2019
18.2. Обслуживание общедомового прибора учета |  | 16000 |  |  |  | апель- декабрь 2019
18.3. Ремонт крыльца |  | 33200 |  |  |  | май- июнь 2019
18.4. Восстановление ограждения на кровле |  | 15210 |  |  |  | июнь- июль 2019
18.5. Ремонт слуховых окон |  | 4500 |  |  |  | март 2019
19 Расходы по управлению домом |  | 92971.98 |  |  |  | январь - декабрь 2019
20 Оплата услуг ЕРКЦ |  | 27576.09 |  |  |  | январь - декабрь 2019
21 Замена оконных блоков |  | 0
22 Установка пластиковх дверей |  | 0
23 Установка металлических дверей |  | 8520 |  |  |  | март
24 Расходы на ОДН |  | 65981.16 |  |  |  | январь - декабрь
3. Установить величину платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома с 01.07.2019 в размерах рекомендуемых администрацией города.
"УТВЕРЖДАЮ"
Совет МКД Пирогова,32
Палашкова Г.Ю.__________________________________
Бровченко Е.А.___________________________________
Сорокина Е.В.__________________________